## 表紙
施 工 状 況 報 告 書
【一戸建ての住宅用・RC造】
シー・アイ建築認証機構 株式会社 殿
住宅性能証明の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
建築物の名称※
構造※ |  |  |  | 木造：軸組工法・枠組壁工法 |  | 地上 |  | 2 | 階 | 地下 | 0 | 階 | 1 | 戸
建築物の所在地※ |  |  |  | （地名地番）
（住居表示）
工事施工者※ |  |  |  | 住 所
氏名又は名称
電 話
現場担当者
|  |  | 検査対象工程 |  | 検査年月日 |  | 評価員の署名 |  |  |  | 施工管理者の署名
第 | 1 | 回目 | 基礎配筋工事の完了時
第 | 2 | 回目 | 躯体工事の完了時
第 | 3 | 回目 | 竣工時
［記入要領］
１.※印の付されている欄は、住宅性能証明の検査の際に申請者が記入してください。
２.「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び
電話番号を記入してください。
３.「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自ら署名を行ってください。
４.｢性能表示事項｣欄の ( 等級) には、設計住宅性能評価時の等級を申請者が記入してください。
５.｢変更内容｣､｢関連図書｣､｢管理の時期｣は、施工管理者が記入してください。

## 構造
(第一面-1）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・RC造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [9 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  |  | 内容 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
１構造の安定に関すること | 耐震等級、 |  | 地盤 | □ 無 | □ | 地盤調査 |  | □ |  |  | □ | 地盤の種類 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| その他、 |  |  |  | □ | 載荷試験 |  | □ |  |  | □ | 載荷試験結果 |  |  |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[6 empty] | 結果報告書 |  | □ |  |  | □ | 地盤支持力 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 改良報告書 |  |  |  |  | □ | 改良体支持力 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 近隣データ |  | □ |  |  | □ | 杭の許容支持力 |  |  |  | □
| 並びに基礎の |  | 直接基礎 | □ 無 | □ | 基礎施工図 |  | □ |  |  | □ | 床付面の状況 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 構造方法及び |  |  |  | □ | 床付面確認 |  | □ |  |  | □ | 地盤改良状態 |  |  |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| 形式等 |  |  |  |  | 記録 |  | □ |  |  | □ | 基礎位置形状 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  | □ |  | □
| 耐震倒壊 |  |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入 |  | □ |  |  | □ | フーチング位置・ |  | □ |  | □
| (等級 | ） |  |  |  | 検査報告書 | [5 empty] | 形状・寸法
[5 empty] | □ | 強度試験 |  | □ |  |  | □ | かぶり厚さ |  | □ |  | □
報告書
|  |  | 支持杭 | □ 無 | □ | 杭施工報告書 |  | □ |  |  | □ | 種別･規格 |  |  |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 既成杭 |  | □ | 溶接技能者 |  | □ |  |  | □ | 杭径・杭長 |  |  |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[6 empty] | 証明書 |  | □ |  |  | □ | 配置・芯ずれ |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 杭芯データ | [5 empty] | (必要な場合の補強）
[5 empty] | □ | 芯ずれ処理 |  | □ |  |  | □ | 継手の施工状況 |  |  |  | □
[6 empty] | 報告書 | [5 empty] | (中継ぎする場合）
[5 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ |  |  | □ | かぶり厚さ |  |  |  | □
[5 empty] | □ | ミルシート |  | □ |  |  | □ | 杭頭レベル |  | □ |  | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 杭頭処理状況 |  | □ |  | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | フーチング位置・ |  | □ |  | □
形状・寸法
|  |  | 支持杭 | □ 無 | □ | 杭施工報告書 |  | □ |  |  | □ | 工法 |  |  |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 場所打ち杭 |  | □ | 溶接技能者 |  | □ |  |  | □ | 杭径・杭長 |  |  |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[6 empty] | 証明書 |  | □ |  |  | □ | 配置・芯ずれ |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 芯ずれ処理 | [5 empty] | (必要な場合の補強）
[6 empty] | 報告書 |  | □ |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ |  |  | □ | 配筋の状況 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | ミルシート | [5 empty] | (径・本数・ピッチ）
[5 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入 |  | □ |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | □
[6 empty] | 検査報告書 |  | □ |  |  | □ | かぶり厚さ |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 強度試験 |  | □ |  |  | □ | 杭頭レベル |  | □ |  | □
[6 empty] | 報告書 |  | □ |  |  | □ | 杭頭処理状況 |  | □ |  | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | フーチング位置・ |  | □ |  | □
形状・寸法
|  |  | 構造躯体 | □ 無 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 地中梁 |  | □ | ミルシート |  | □ |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[5 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入 |  | □ |  |  | □ | 配筋の状況 |  | □ |  | □
[6 empty] | 検査報告書 | [5 empty] | (径・本数・ピッチ）
[8 empty] | □ |  |  | □ | 定着 |  |  |  | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 継手 |  |  |  | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 圧接の品質 |  |  |  | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | 貫通口補強 |  |  |  | □
[8 empty] | □ |  |  | □ | コンクリートの品質 |  |  |  | □
(第一面-2）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・RC造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [9 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  |  | 内容 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
１構造の安定に関すること | 耐震等級、 |  | 構造躯体 | □ 無 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 柱・梁・耐力壁の |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| その他、 |  | 柱・梁・床 |  | □ | 納品書 | [5 empty] | 位置 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  | 耐力壁 |  | □ | ミルシート |  |  | □ | □ | □ | 鉄筋の種類 |  | □ |  | □
[5 empty] | □ | 配筋検査 |  |  | □ | □ | □ | 鉄筋の径・本数・ |  | □ |  | □
| 並びに基礎の |  |  |  |  | 記録 | [5 empty] | ピッチ
| 構造方法及び |  |  |  | □ | 圧接試験 |  |  | □ | □ | □ | 定着 |  |  |  | □
| 形式等 |  |  |  |  | 報告書 |  |  | □ | □ | □ | 継手 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | ＪＩＳ工場 |  |  | □ | □ | □ | 鉄筋端部処理 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | □ | □ | □ | 開口補強 |  |  |  | □
[6 empty] | 調合計画書 |  |  | □ | □ | □ | 圧接の品質 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 受入検査 |  |  | □ | □ | □ | コンクリートの品質 |  |  |  | □
[6 empty] | 報告書 |  |  | □ | □ | □ | 強度・水セメント比 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 強度試験 |  |  | □ | □ | □ | スランプ又は |  |  |  | □
[6 empty] | 報告書 | [5 empty] | フロー値
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 空気量 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 打設報告書 |  |  | □ | □ | □ | 打設状況 |  |  |  | □
[6 empty] | ・工程表 |  |  | □ | □ | □ | 締め固め方法 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 写真 |  |  | □ | □ | □ | 養生方法 |  | □ |  | □
|  |  |  | □ 無 | □ | ミルシート |  |  | □ | □ | □ | 鋼材の種類・品質 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[5 empty] | □ | ＪＩＳ工場 |  |  | □ | □ | □ | 鉄骨の寸法・精度 |  |  |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[5 empty] | □ | 鉄骨工事 |  |  | □ | □ | □ | 鉄骨の加工形状 |  |  |  | □
[6 empty] | 施工要領書 |  |  | □ | □ | □ | アンカー等の精度 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 原寸検査 |  |  | □ | □ | □ | 鉄骨建込精度 |  |  |  | □
[6 empty] | 報告書 |  |  | □ | □ | □ | スリーブ補強 |  |  |  | □
|  |  | 免震建築物 | □ 無 | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □ | 免震層 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[8 empty] | □ | □ |  | □ | 免震材料 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[9 empty] | □ |  | □ | 上部構造 |  | □ |  | □
[8 empty] | □ | □ |  | □ | 下部構造 |  | □ |  | □
[9 empty] | □ |  | □ | 落下・挟まれ防止等 |  | □ |  | □
[11 empty] | □ | 表示 |  | □ |  | □
[11 empty] | □ | 管理に関する計画 |  |  |  | □

## 温熱
施工状況報告書【一戸建ての住宅・RC造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [9 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 |  | 関連図書 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  |  | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 断熱等性能 |  | 躯体の断 | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ |  | □ | 断熱材の種類 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 等級 |  | 熱性能等 |  |  | □ | 写真 |  | □ |  | □ | 屋根の断熱構造等 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| (区分 | ） | 結露防止対策 |  |  | □ | 施工図 |  | □ |  | □ | 天井の断熱構造等 |  | □ |  | □
[9 empty] | □ |  | □ | 外壁の断熱構造等 |  | □ |  | □
[9 empty] | □ |  | □ | 床の断熱構造等 |  | □ |  | □
[9 empty] | □ |  | □ | 基礎等の断熱構造等 |  | □ |  | □
[11 empty] | □ | 土間床の断熱構造 |  | □ |  | □
|  |  | 開口部の | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | 窓等の仕様 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 断熱性能等 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | □ | □ | ドアの仕様 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[9 empty] | □ | □ | □ | 適用除外の窓の面積 |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | □ | □ | 適用除外の窓の面積 |  | □ |  | □
|  |  | 開口部の日射 | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | 庇・軒等の状態 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 遮蔽措置 |  |  | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | 付属部材の設置状態 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[9 empty] | □ | □ | □ | 窓・ドアの仕様 |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | □ | □ | 適用除外の窓の面積 |  | □ |  | □